## Sheet1
Task Name | Duration | Start Date | End Date
Design block Diagram | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09
Design Circuits | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09
Build Instrumentation Amplifier | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10
Build Band-Pass Filter | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-11
Build Rectifier | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-11
Build Integrator | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11
Build testing circuit | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-12
Build Arduino Code & Controlled Outputs | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10
Test whole system | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-12